## Hoja1
Task | Start Date | Duration | End Date
Initial documentation | 2018-02-19 | 20 | 2018-03-11
Progress documentation | 2018-02-26 | 124 | 2018-06-30
Closure documentation | 2018-06-11 | 19 | 2018-06-30
Preset creation | 2018-03-12 | 6 | 2018-03-18
User testing, presets | 2018-03-15 | 10 | 2018-03-25
Progressive Preset Change | 2018-03-26 | 6 | 2018-04-01
Disparity map | 2018-03-12 | 13 | 2018-03-25
Neural Network | 2018-04-01 | 21 | 2018-04-22
User testing | 2018-04-09 | 13 | 2018-04-22
Mock up blur | 2018-04-23 | 2 | 2018-04-25
Design pipeline | 2018-04-23 | 3 | 2018-04-26
Disparity map version | 2018-05-07 | 13 | 2018-05-20
Neural network version | 2018-05-21 | 13 | 2018-06-03
User testing | 2018-05-27 | 7 | 2018-06-03
Quality improvements | 2018-04-30 | 6 | 2018-05-06
Integration with the viewer | 2018-04-23 | 6 | 2018-04-29