## Hoja1
| Task | Start Date | Duration | End Date | Reschedule Days 1 | start reschedule 1 | Duration 1 | Reschedule Days 2 | start reschedule 2 | Duration 2
| Initial documentation | 2018-02-19 | 20 | 2018-03-11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Progress documentation | 2018-02-26 | 91 | 2018-05-28 | 33 |  |  | 0 |  | 0
| Closure documentation | 2018-06-11 | 19 | 2018-06-30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Preset creation | 2018-03-12 | 6 | 2018-03-18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| User testing, presets | 2018-03-15 | 10 | 2018-03-25 | 29 | 2018-04-23 | 4 | 31 | 2018-05-28 | 4
| Progressive Preset Change | 2018-03-26 | 6 | 2018-04-01 | 29 | 2018-04-30 | 6 | 22 | 2018-05-28 | 6
| Disparity map | 2018-03-12 | 13 | 2018-03-25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
NEW | Evaluate depth map | 2018-04-23 | 7 | 2018-04-30 | 28 | 2018-05-28 | 7 | 0 |  | 0
| Neural Network | 2018-04-01 | 21 | 2018-04-22 | 8 | 2018-04-30 | 7 | 21 | 2018-05-28 | 14
| User testing, general | 2018-04-09 | 13 | 2018-04-22 | 16 | 2018-05-08 | 13 | 23 | 2018-06-13 | 4
| Mock up blur | 2018-04-23 | 2 | 2018-04-25 | 47 | 2018-06-11 | 2 | 0 |  | 0
| Design pipeline | 2018-04-23 | 3 | 2018-04-26 | 48 | 2018-06-13 | 3 | 0 |  | 0
| Disparity map version | 2018-05-07 | 13 | 2018-05-20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Neural network version | 2018-05-21 | 13 | 2018-06-03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| User testing | 2018-05-27 | 7 | 2018-06-03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Screen Quality improvements | 2018-04-30 | 6 | 2018-05-06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Integration with the viewer | 2018-04-23 | 6 | 2018-04-29 | 43 | 2018-06-11 | 6 | 0 |  | 0
2018-05-26
|  |  |  | -35 | 2018-06-30