## Hoja1
| Task | Start Date | Duration | End Date | Reschedule Days | start reschedule | Duration
| Initial documentation | 2018-02-19 | 20 | 2018-03-11 | 0 |  | 0
| Progress documentation | 2018-02-26 | 55 | 2018-04-22 | 69
| Closure documentation | 2018-06-11 | 19 | 2018-06-30 | 0 |  | 0
| Preset creation | 2018-03-12 | 6 | 2018-03-18 | 0 |  | 0
| User testing, presets | 2018-03-15 | 10 | 2018-03-25 | 29 | 2018-04-23 | 10
| Progressive Preset Change | 2018-03-26 | 6 | 2018-04-01 | 29 | 2018-04-30 | 6
| Disparity map | 2018-03-12 | 13 | 2018-03-25 | 0 |  | 0
NEW | Evaluate depth map | 2018-04-23 | 7 | 2018-04-30 | 0 |  | 0
| Neural Network | 2018-04-01 | 21 | 2018-04-22 | 8 | 2018-04-30 | 21
| User testing | 2018-04-09 | 13 | 2018-04-22 | 16 | 2018-05-08 | 13
| Mock up blur | 2018-04-23 | 2 | 2018-04-25 | 0 |  | 0
| Design pipeline | 2018-04-23 | 3 | 2018-04-26 | 0 |  | 0
| Disparity map version | 2018-05-07 | 13 | 2018-05-20 | 0 |  | 0
| Neural network version | 2018-05-21 | 13 | 2018-06-03 | 0 |  | 0
| User testing | 2018-05-27 | 7 | 2018-06-03 | 0 |  | 0
| Screen Quality improvements | 2018-04-30 | 6 | 2018-05-06 | 0 |  | 0
| Integration with the viewer | 2018-04-23 | 6 | 2018-04-29 | 0 |  | 0
|  |  |  | -124 | 2018-06-30